## Controlador de Projetos
Crie um Controlador de projetos nesta planilha. O título desta planilha está na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela, estão na planilha Sobre. | Controlador de Projetos
A Data de início pode ser inserida manualmente na célula D2 ou você pode usar a fórmula de exemplo do modelo para encontrar a menor data na coluna de marcos na tabela correspondente abaixo. |  | Data de início: | 2022-03-26
A Data de término pode ser inserida manualmente na célula D3 ou você pode usar a fórmula de exemplo do modelo para encontrar a menor data na coluna de marcos na tabela correspondente abaixo. |  | Data de término: | 2022-05-01
Há informações sobre as colunas da tabela de marcos nas células B4 a G4. | Insira um conjunto de números sequenciais na coluna abaixo. | Insira a data de início do marco ou atividade na coluna abaixo. | Insira a data de término do marco ou atividade na coluna abaixo. | Insira a descrição do marco e/ou atividade na coluna abaixo. Essa descrição será exibido no Gráfico do projeto. | Calculado automaticamente. Os dados abaixo desta coluna são usados para criar o gráfico de marcos e atividades. | Calculado automaticamente. Duração de cada tarefa
Os títulos da tabela estão nas células B5 a G5. Há duas colunas ocultas: As colunas Iniciar no dia e Duração da tarefa nas células F5 e G5 são calculadas automaticamente e usadas para criar o Gráfico de Gantt na planilha correspondente. Os dados de amostra estão nas células B6 a E21. A próxima instrução está na célula A22. | Posição | Data de Início | Data de Término | Marco/Atividade | Início do dia | Duração da tarefa
| 1 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | Início | 0 | 30
| 2 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | Funcionalidade CSV | 0 | 3
| 3 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | Doc. API (SWAGGER) | 0 | 4
| 4 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | Desenho de Arq. alto nivel | 0 | 5
| 5 | 2022-03-26 | 2022-03-31 | Observer e Interator | 0 | 6
| 6 | 2022-03-26 | 2022-04-01 | Diagrama Solução (Container) | 0 | 7
| 7 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | Back para Front | 0 | 8
| 8 | 2022-03-26 | 2022-04-03 | BD para Back (Spring + ORM) | 0 | 9
| 9 | 2022-03-26 | 2022-04-04 | Protótipo aplicação | 0 | 10
| 10 | 2022-03-26 | 2022-04-05 | Tela de cadastro | 0 | 11
| 11 | 2022-03-29 | 2022-04-09 | Interface WEB | 3 | 4
| 12 | 2022-03-26 | 2022-04-07 | 2CRUD(Spring + ORM) | 0 | 13
| 13 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | Planilha de arquitetura | 3 | 14
| 14 | 2022-04-06 | 2022-05-01 | teste | 11 | 26
Para adicionar mais marcos/atividades, insira novas linhas acima desta linha. Esta é a última instrução nesta planilha. | Para adicionar mais Marcos/Atividades, insira novas linhas acima desta linha.
Formulas:
Data de Término = Marcos[[#This Row],[Data de Início]]+30
Data de Término = SUM([Posição]+[Data de Início])

## Gráfico de Gantt
Gráfico de Gantt com a capacidade de rolar, um incremento de rolagem C1 incrementa o intervalo de datas mostrando atividades futuras. Esta é a última instrução nesta planilha. | Incremento de rolagem: | 9

## Sobre
Sobre esta pasta de trabalho
Insira os dados na planilha Controle de Projetos e navegue por uma representação visual da sua linha do tempo na planilha do gráfico de Gantt.
A coluna de posição na planilha Controle de Projetos permite que você crie o gráfico de marcos e atividades em linhas separadas. Você pode, por exemplo, ter dois marcos/atividades que começam no mesmo dia e são executados em paralelo. Eles se sobrepõem no gráfico, se tiverem os mesmos valores de posição. Forneça dois valores exclusivos para criar o gráfico em linhas separadas. Experimente! Conforme o gráfico é concluído, você notará marcadores sem texto e sem duração definidos em um período específico. À medida que o último marco rolar no gráfico, estes marcadores indicarão o fim das etapas do projeto para o gráfico. Simplesmente role para retornar ou volte ao início para ver os marcos que podem estar no gráfico. Você pode rolar inserindo o valor em 'gráfico de Gantt!C1'
Guia para leitores de tela
Há quatro planilhas nesta pasta de trabalho. Controlador de Projetos Gráfico de Gantt Sobre Dados do gráf. dinâmico (oculta) As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. O texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções de uma planilha, basta excluir a coluna A.
Esta é a última instrução nesta planilha.

## Dados do gráf. dinâmico oculta (hidden)
Título desta planilha está na célula B1. | Dados do gráfico dinâmico
O título da tabela está na célula B4. | Tabela de dados dinâmicos
Os títulos da tabela estão nas células B5 a E5. Há uma anotação na célula F5. Esta tabela cria gráficos com até cinco marcos por vez. Não altere ou exclua essa planilha ou seu conteúdo. | marco | data | Início do dia | duração | <--criar gráfico com até cinco marcos por vez
| Tela de cadastro | 2022-03-26 | 0 | 11
| Interface WEB | 2022-03-29 | 3 | 4
| 2CRUD(Spring + ORM) | 2022-03-26 | 0 | 13
| Planilha de arquitetura | 2022-03-29 | 3 | 14
| teste | 2022-04-06 | 11 | 26